# İLİMİZDE DEVAM EDEN ÖNEMLİ YATIRIMLARIMIZ

1. ORDU ÇEVRE YOLU

- Toplam uzunluğu 21,4 km olan BY-BSK standardındaki yolda yapım çalışmalarına 22.02.2012 tarihinde başlanmıştır. Proje kapsamında; toplam 2x9.492 m uzunluğunda 6 adet çift tüp tünel, toplam 2x3.676 m uzunluğunda 11 adet çift köprü, toplam 414 m uzunluğunda 5 adet tek köprü ve 7 adet farklı seviyeli kavşak bulunmaktadır.

- 2021 yılı sonu itibarıyla; 10,7 km BY-BSK, toplam 2x5.330 m uzunluğunda 2 adet çift tüp tünel, toplam 2x1.185 m uzunluğunda 7 adet çift köprü, 44 m uzunluğunda 1 adet tek köprü ve 3 adet farklı seviyeli kavşak yapımı ile birlikte Terzili Tüneli’nin kazı ve destekleme çalışmaları tamamlanmıştır.

- 2022 yılında, 2x1.180 m uzunluğundaki çift tüp Terzili Tüneli’nin yapımının tamamlanması hedeflenmektedir.

| Projenin Uzunluğu ve Standardı | 21,4 Km – BY |
| --- | --- |
| İşin Başlama ve Bitiş Tarihi | 2012–2023 |
| Proje Tutarı | ₺5.509.116.826 |
| 2021 Yılı Sonuna Kadar Harcama | ₺3.742.305.577 |
| 2022 Yılı Ödenek | ₺295.765.000 |
| 2022 Yılı Harcama | ₺19.461.000 |
| Başlangıçtan İtibaren Toplam Harcama | ₺3.761.766.577 |
| Fiziki Gerçekleşme | %70 |
| İleriki Yıllara Kalan Proje Tutarı | ₺1.747.350.249 |

2. KARADENİZ-AKDENİZ YOLU (Ordu-Sivas-İskenderun Yolu veya Dere

Yolu Projesi)

Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan yol; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçmektedir. İlimiz sınırları içerisinde kalan güzergâhı ise Ordu – Ulubey ayrımı ile TOPÇAM ve Mesudiye’den geçmektedir. Toplam uzunluğu 818 km olan yolun ilimiz sınırları içerisinde kalan bölümü 100 km’dir. Bunun 88 km’si Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün, geriye kalan 12 km’si Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Yolun 29 km’si DSİ tarafından tamamlanmıştır.

- Toplam proje bedeli 3 milyar 836 milyon ₺, devam eden işlerin toplam proje bedeli ise 1 milyar 365 milyon ₺’dir.

- 25,9 km Bölünmüş Yol ve 72,8 km Tek Yol bitirilmiş olup 1,3 km’lik kesimde tek yol çalışmaları ve 6,8 km’lik tek yol kesiminde bitümlü sıcak kaplama çalışmaları devam etmektedir.

- Projede 25 adet (15.190 m) tünel bulunmakta olup tünellerin hepsinin yapımı tamamlanmıştır.

Tek yol kısmında yapım çalışmaları devam eden yolun 2022 yılı sonuna kadar tamamen trafiğe açılması planlanmaktadır. Tünel ikincil işlerinde çalışmalar devam etmektedir.

| Projenin Uzunluğu ve Standardı | 100 Km – (25,9 Km BY + 74,1 Km TY) BSK |
| --- | --- |
| İşin Başlama ve İşin Bitiş Tarihi | 2003-2023 |
| Proje Tutarı | ₺3.835.753.184 |
| 2021 Yılı Sonuna Kadar Harcama | ₺3.339.057.103 |
| 2022 Yılı Ödenek | ₺192.890.000 |
| 2022 Yılı Harcama | ₺7.339.000 |
| Başlangıçtan İtibaren Toplam Harcama | ₺3.346.396.103 |
| Fiziki Gerçekleşme | %87 |
| İleriki Yıllara Kalan Proje Tutarı | ₺489.357.081 |

- Topçam 1. Kısım (İkmal)

- 15 km uzunluğundaki 1A-BSK standardında olan yolda yapım çalışmalarına 16.07.2013 tarihinde başlanmıştır. Proje bünyesinde; toplam uzunluğu 2.270 m olan 6 adet tek tüp tünel, toplam uzunluğu 330 m olan 1 adet viyadük bulunmaktadır.

- 2016 yılı sonu itibarıyla yolun tamamı BSK seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

- b. Topçam 2. Kısım (İkmal)

- 10,9 km uzunluğundaki 2A-BSK standardında olan yolda yapım çalışmalarına 28.02.2015 tarihinde başlanmıştır. Proje bünyesinde toplam uzunluğu 2.865 m olan 2 adet tek tüp tünel bulunmaktadır.

- 2018 yılı sonu itibarıyla 7,1 km TY-SK, 965 m uzunluğundaki tek tüp T1 Tüneli ve 1.900 m uzunluğundaki T2 Tüneli kaplama betonu seviyesinde tamamlanmıştır.

- Bu kesimin üstyapı çalışmaları Topçam 3. Kısım (İkmal) işi bünyesinde tamamlanmıştır.

- c. Topçam 3. Kısım (İkmal)

- 31,1 km uzunluğundaki 1A-2A/BSK standardında olan yolda yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanmıştır. Proje bünyesinde; toplam uzunluğu 3.264 m olan 4 adet tek tüp tünel, toplam uzunluğu 206 m olan 3 adet tek köprü ve 2 adet hemzemin kavşak bulunmaktadır.

- 2021 yılı sonu itibarıyla; 12,2 km TY-BSK, 16,8 km TY-SK>BSK, 1.819 m uzunluğunda 2 adet tek tüp tünel ve 48 m uzunluğunda 1 adet tek köprü tamamlanmıştır.

- 2022 yılında, 1 km TY-BSK ve 0,7 km TY-SK>BSK yapılması hedeflenmektedir.

- d. (Ordu-Ulubey) Ayr.-Gümüşköy İl Yolu

- 29 km uzunluğundaki TY-BSK standardında olan yolda 2017 yılında çalışmalara başlanmıştır.

- 2021 yılı sonu itibarıyla 23,1 km TY-SK>BSK imalatı tamamlanmıştır.

- 2022 yılında, 0,3 km TY-SK>BSK yapılması hedeflenmektedir.

- e. Ordu-Mesudiye-Koyulhisar Devlet Yolu (Ordu-Ulubey)Ayr.-(Gölköy-Topçam)Ayr. (Km:51+500-57+500 Arası)

- 6 km uzunluğundaki 2A-BSK standardında olan yolda 27.10.2021 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır.

- 2021 yılı içerisinde 3 km’lik kesimde toprak işleri imalatlarında çalışılmıştır.

- 2022 yılında, 4 km TY-BSK yapılması hedeflenmektedir.

| Projenin Uzunluğu ve Standardı | 64 Km – (0,2 Km BY + 65,8 Km TY) BSK |
| --- | --- |
| İşin Başlama ve Bitiş Tarihi | 2012-2025 |
| Proje Tutarı | ₺1.583.575.733 |
| 2021 Yılı Sonuna Kadar Harcama | ₺828.920.745 |
| 2022 Yılı Ödenek | ₺145.810.000 |
| 2022 Yılı Harcama | ₺5.669.000 |
| Başlangıçtan İtibaren Toplam Harcama | ₺834.589.745 |
| Fiziki Gerçekleşme | %54 |
| İleriki Yıllara Kalan Proje Tutarı | ₺748.985.988 |

3. (ORDU-TOPÇAM) AYR-ULUBEY-GÜRGENTEPE-GÖLKÖY YOLU

- (Ordu-Topçam) Ayr-Ulubey-Gürgentepe-Gölköy Devlet Yolu İkmal

- (Km: 13+180,785–28+918,59)

- 15,7 km uzunluğundaki (0,2 km BY + 15,5 km TY) BSK standardında olan yolda yapım çalışmalarına 26.04.2019 tarihinde başlanmıştır.

- 2021 yılı sonu itibarıyla; 0,2 km BY-BSK, 5,4 km TY-BSK, 4 km TY-SK>BSK ve 3,8 km TY-SK tamamlanmıştır.

- 2022 yılında, 1,4 km TY-BSK ve 1,5 km TY-SK>BSK yapılması hedeflenmektedir.

- b. Ulubey-Gürgentepe-Gölköy Devlet Yolu (Km: 28+918,59–58+555)

- 29,6 km uzunluğundaki 1A-BSK standardında olan yolda yapım çalışmalarına 16.05.2017 tarihinde başlanmıştır.

- 2021 yılı sonu itibarıyla 14,3 km TY-BSK tamamlanmıştır.

- 2022 yılında, 2,1 km TY-BSK yapılması hedeflenmektedir.

| Projenin Uzunluğu ve Standardı | 54,4 Km-(2,8 Km BY + 51,6 Km TY) BSK |
| --- | --- |
| İşin Başlama ve Bitiş Tarihi | 2013-2025 |
| Proje Tutarı | ₺1.684.845.200 |
| 2021 Yılı Sonuna Kadar Harcama | ₺662.024.116 |
| 2022 Yılı Ödenek | ₺79.040.000 |
| 2022 Yılı Harcama | ₺6.263.000 |
| Başlangıçtan İtibaren Toplam Harcama | ₺668.287.116 |
| Fiziki Gerçekleşme | %41 |
| İleriki Yıllara Kalan Proje Tutarı | ₺1.016.558.084 |

4. (ORDU-TOPÇAM) AYR.-KABADÜZ-ÇAMBAŞI İL YOLU

- a. (Ordu-Ulubey) Ayr-Kabadüz İl Yolu (Km: 0+000–21+300)

- 19,7 km uzunluğundaki (2,8 km BY, 16,9 km TY) BSK standardında olan yolda yapım çalışmalarına 07.06.2016 tarihinde başlanmıştır. Proje bünyesinde 305 m uzunluğunda 1 adet tek tüp tünel ve toplam 2x643 m uzunluğunda 2 adet çift köprü bulunmaktadır.

- 2021 yılı sonu itibarıyla; 0,5 km TY-SK, 2,1 km TY-BSK ve toplam 643 m uzunluğunda 2 adet tek köprü tamamlanmıştır.

- 2022 yılında, 0,9 Km TY-BSK ve 0,5 Km TY-SK>BSK yapılması hedeflenmektedir.

- (Ordu-Ulubey) Ayr.-Kabadüz-Çambaşı İl Yolu İkmal İşi (Km:23+300–58+000)

- 34,7 km uzunluğundaki 2A-BSK standardında olan yolda ikmal ihalesi bünyesinde yapım çalışmalarına 12.03.2018 tarihinde başlanmıştır.

- 2021 yılı sonu itibarıyla 7,5 Km TY-SK >BSK tamamlanmıştır.

- 2022 yılında, 3 km TY-BSK yapılması hedeflenmektedir.

5. KUMRU-(KORGAN-ÇAMİÇİ) AYR. İL YOLU

| Projenin Uzunluğu ve Standardı | 24,5 Km – 2A-SK |
| --- | --- |
| İşin Başlama ve Bitiş Tarihi | 2005-2023 |
| Proje Tutarı | ₺240.511.579 |
| 2021 Yılı Sonuna Kadar Harcama | ₺191.401.538 |
| 2022 Yılı Ödenek | ₺12.245.000 |
| 2022 Yılı Harcama | ₺412.999 |
| Başlangıçtan İtibaren Toplam Harcama | ₺191.814.537 |
| Fiziki Gerçekleşme | %81 |
| İleriki Yıllara Kalan Proje Tutarı | ₺48.697.042 |

- 24,5 km uzunluğundaki 2A-SK standardında olan yolda yapım çalışmalarına 09.09.2016 tarihinde başlanmıştır. Proje bünyesinde toplam 223 m uzunluğunda 3 adet tek köprü bulunmaktadır.

- 2021 yılı sonu itibarıyla 15,5 km TY-SK tamamlanmıştır.

- 2022 yılında, 3 km TY-SK yapılması hedeflenmektedir.

6. İSLAMDAĞ-KORGAN İL YOLU

| Projenin Uzunluğu ve Standardı | 16,6 Km–2A-SK |
| --- | --- |
| İşin Başlama ve Bitiş Tarihi | 2010-2023 |
| Proje Tutarı | ₺444.968.332 |
| 2021 Yılı Sonuna Kadar Harcama | ₺272.739.417 |
| 2022 Yılı Ödenek | ₺19.200.000 |
| 2022 Yılı Harcama | ₺773.000 |
| Başlangıçtan İtibaren Toplam Harcama | ₺273.512.417 |
| Fiziki Gerçekleşme | %62 |
| İleriki Yıllara Kalan Proje Tutarı | ₺171.455.915 |

- Toplam 16,6 km uzunluğundaki 2A-SK standardındaki yolda ikmal ihalesi bünyesinde yapım çalışmalarına 19.10.2016 tarihinde başlanmıştır. Proje bünyesinde 82 m uzunluğunda 1 adet tek köprü bulunmaktadır.

- 2021 yılı sonu itibarıyla 12,5 km TY-SK tamamlanmıştır.

- 2022 yılında, 0,3 km TY-SK ve 82 m uzunluğunda 1 adet tek köprü yapılması hedeflenmektedir.

7. FATSA ÇEVRE YOLU

- Kesin proje çalışmaları devam etmektedir.

8. HES PROJELERİ

- Ordu ilinde bulunan 24 adet HES projesinden;

- 15’i işletme halinde, 9’u proje ve planlama aşamasındadır. İşletme halindeki 15 HES’ten 483 MW kurulu güçle yıllık 1531 GWh enerji üretilmektedir. Ordu ilindeki bütün HES projeleri tamamlandığında toplam 24 adet HES’in kurulu gücü 600 MW, yıllık enerji üretimi 1886 GWh olacaktır.

9. ORDU İLİ DERELERİNİN TAŞKIN VE RÜSUBAT KONTROLÜ PLANLAMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI

DSİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planı’nda “Ordu İli Dereleri Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Planlama Mühendislik Hizmetleri” adı altında yer alan iş kapsamında, Ordu ilinde yer alan 23 adet derede taşkın ve rüsubat kontrolüne ilişkin etütler yapılarak ihtiyaç duyulan ıslah tesisleri belirlenecektir. Söz konusu işin ihalesi yapılmıştır. İhale kararı yayımlandıktan sonra sözleşme imzalanarak işe başlanılacaktır.

10. 900 YATAKLI ORDU ŞEHİR HASTANESİ

İlimize yapılacak 900 Yataklı Şehir Hastanesi, 21.02.2018 tarih ve 2018/T-1 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 2018 yılında yatırım programına alınmıştır. Altınordu İlçesi Akçatepe Mahallesi 5360 ada 5 parselde yer alan 250.000 m² alan, Ordu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Hastanenin yapımı için Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiştir.  Yatırımın toplam alanı 316.000 m2, yatak sayısı 900’dür.  24 Aralık 2020 tarihinde 1 milyar 188 milyon 52 bin ₺ bedel ile yapım ihalesi gerçekleştirilmiş, 26 Mart 2021 tarihinde ise yükleniciye yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. %28 fiziki gerçekleşme seviyesinde devam eden Ordu Şehir Hastanesi inşaatının 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

11. 60 ÜNİTLİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ+İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI

Sağlık Bakanlığı tarafından 40 ünit olarak yatırım programına alınan ADSM, Ordu ilinin ihtiyacını karşılamayacağından ve planlanan arazinin değişmesinden dolayı Ordu Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (60 ünit) + İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı olarak yeniden yatırım programına alınmıştır. Mevcut hizmet sunulan bina yıkılarak yerine inşa edilecektir. Proje yapım işinde yer teslimi 18 Ekim 2021 tarihinde yapılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

12. 75 YATAKLI GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ YAPIMI

Toplam 15.000 m2 kapalı alan olarak planlanan Hastane’nin proje bedeli 45 milyon ₺’dir. Projesi tamamlanarak Sağlık Bakanlığına teslim edilmiştir. İhalesinin yapılması beklenilmektedir.

13. ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİNASI YAPIMI

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Binası, 10.000 m² kapalı alanlı olarak Cumhuriyet Yerleşkesi’ne yapılacaktır. 2022 yılı yatırım programına göre; proje tutarı 43 milyon ₺, 2022 yılı ödeneği 6 milyon ₺’dir. Binaya ait uygulama projeleri ve ihale dokümanları 2021 yılında hazırlanmış, yapım işinin yaklaşık maliyeti 2022 yılı birim fiyatları ile güncellenerek 15 Mart 2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhale Komisyonunun değerlendirme süreci devam etmektedir. Nisan ayı içerisinde ihalenin sonuçlandırılması beklenilmektedir.

14. BOLAMAN HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

İlimiz nüfusunun yaklaşık üçte birinin yaşadığı Bolaman ve Ilıca Havzaları içerisinde yer alan 12 ilçemizi (Fatsa, Çatalpınar, Korgan, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Çamaş, Mesudiye, Ulubey, Kumru, kısmen Perşembe ve Ulubey) kapsayan, çok boyutlu ve çok sektörlü, entegre bir havza ıslahı projesidir.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyon ve idaresinde yürütülen proje, Dünya Bankası kalkınma kredileri ile finanse edilen dış kaynaklı bir kamu yatırım projesidir.

2021-2027 yılları arasını kapsayan 7 yıl gibi uzun bir uygulama süresi olan projenin toplam bütçesi 135 milyon dolardır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Dünya Bankası arasında 135 milyon dolarlık kredi anlaşması 2021 yılı Haziran ayında imzalanmıştır.

Proje kapsamında; tarım, orman, yol, su, çevre, enerji, sel ve su taşkınlarının önlenmesi, heyelan ve erozyonla mücadele, kırsal kalkınma ve turizm gibi birçok alanda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından çok sayıda proje, faaliyet ve yatırım uygulanmaktadır.

Bolaman ve Ilıca havzalarında; su, toprak ve orman gibi doğal kaynakların rehabilite edilerek korunmalarının sağlanması, içme suyu yetersizliklerinin ortadan kaldırılması, derelerimizdeki ve su kaynaklarımızdaki kirliliğin önlenmesi, evsel ve katı atık yönetiminde yaşanan yetersizlik sorunlarının çözülmesi, heyelan ve taşkın gibi yörede sıkça görülen doğal afetlerin önüne geçilmesi ve ilçeler arasındaki ulaşım ve bağlantı yollarının yenilenmesi hedeflenmektedir. Bunlara ilave olarak bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla yöre insanının ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi de proje ile ulaşılmak istenen önemli hedef ve öncelikler arasında yer almaktadır.

15. YEŞİL YOL PROJESİ

Doğu Karadeniz Turizm Master Planı çerçevesinde Samsun ve Artvin illeri arasındaki yaylaların birbirine bağlanması projesidir. Yeşil yol güzergâhının toplam uzunluğu 2.600 km’dir. Ordu ilinde ise Samsun il sınırından başlayıp Dağyolu, Salman Mahallesi, Üçyol Ayrımı, Çağman Yaylası, Akkuş, Argan Yaylası, Çekiçoba Yaylası, Korgan Yaylası, Turnalık Yaylası, Perşembe Yaylası, Aybastı, Gölköy, Topçam Mahallesi, Horu Yaylası, Çambaşı Yaylası ve Giresun il sınırına kadar devam eden yeşil yol güzergâhının İlimiz sınırları içerisindeki uzunluğu 239,79 km’dir. Bu güzergâhın 110,47 km’si Karayolları, 129,32 km’si Ordu Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır.

Yeşil Yol Projesi kapsamında 2011-2021 yılları arasında Ordu Büyükşehir Belediyesine gelen toplam ödenek ₺39.551.168,82’dir. Yapılan ihaleler sonucu 2011 yılından itibaren harcanan toplam ödenek tutarı ise ₺33.042.129,17’dir. Fiziki ve parasal gerçekleşme oranı %84’tür.

- Kabadüz İlçesi Çambaşı Yaylası ile Mesudiye İlçesi Yeşilce Mahallesi arasındaki bağlantı yolunun 14,5 km’sinin 1. ve 2. kat asfalt sathi kaplama yapım işi 2014 yılı itibarıyla tamamlanmıştır. Kabadüz İlçesi Çambaşı Yaylası ile Giresun il sınırı Paşakonağı Yaylası arasındaki bağlantı yolunun 8 km’sinin onarımı 2014 yılında, 1. kat asfalt sathi kaplama yapım işi ise 2015 yılı itibarıyla tamamlanmıştır.

- “Samsun İl Sınırı–Salman–Çaldırı Mevkii (Akkuş)–Dy İlt. (0+000–4+360) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapım İşi”nde beton yol çalışmaları %35 oranında tamamlanmış iken yükleniciden kaynaklanan nedenlerle iş bu aşamada feshedilmiştir. Fesih olan işe ait kalan imalatlarla birlikte 2018 yılında “Samsun İl Sınırı–Salman–Çaldırı Mevkii (Akkuş)–Dy İlt. (0+000–9+600) Beton Yol Yapım İşi” adı altında ihale yapılmış ve ihalesi yapılan bu iş 2019 yılı itibarıyla %100 oranında tamamlanmıştır. Yolun devamı olarak, 2019 yılında “Ordu İli 1 Nolu K.K.N. (Samsun İl Sınırı-Salman-Çaldırı Mevkii (Akkuş) - Dy İlt.) (Km:10+700-12+000 Arası) Beton Yol Yapılması İşi” ihalesi kapsamında 1,3 km uzunluğunda beton yol imalatları tamamlanmıştır.

- Mesudiye İlçesi Topçam Mahallesi ile Kabadüz İlçesi Çambaşı Yaylası’nı birbirine bağlayan 24 km’lik güzergâhta çalışmalar devam etmektedir. Bu güzergâhın tamamında toprak işleri ve sanat yapıları işleri %100 oranında tamamlanmıştır. 24 km uzunluğundaki yolun 4,3 km’sinde sıcak asfalt yapımı tamamlanmıştır. Kalan 19,7 km’lik kesimde ise 0,8 km sıcak asfalt imalatı, 12 km alt temel imalatı tamamlanmıştır. Yüklenici firmanın talebi, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne istinaden işin tasfiyesi yapılmıştır.

- Tasfiyesi yapılan işin kalan kısmı için 2019 yılında “Ordu İli 10 Nolu K.K.N. (Topçam Dy İlt.-Köşe Obası) ile 11 Nolu K.K.N. (Köşe Obası 14 KKN Yy İlt.-Çambaşı (mr) (Km:0+000-18+900 Arası) Beton Yol (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) Yapılması İşi” ihalesi yapılmış ve yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. İş kapsamında, 18,9 km uzunluğunda silindirle sıkıştırılmış beton yolun ilaveler ile birlikte 20,2 km’sinin yapımı tamamlanmıştır.

- “Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası ile Korgan İlçesi İncedere Mevkisi Arası Beton Yol ve Hendek Yapım İşi”nde; toplam 21 km uzunluğundaki yolun 9 km’lik kısmında beton yol yapımı tamamlanmıştır. Söz konusu iş tasfiye kanunu kapsamında tasfiye edilmiştir.

- Perşembe Yaylası Çiseli Şelalesi mevkisinde 2019 yılında “Ordu İli 5 No’lu K.K.N. (04 KKN Dy İlt.-Akgüney Mevkisi-Perşembe Yaylası (Aybastı) (mr) (Km:20+250-24+000 Arası) Beton Yol Yapılması İşi” kapsamında 3,75 km uzunluğunda beton yol ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır.

- Yeşil Yol güzergâhında yeni yol açma çalışmaları durdurulmuştur. Büyükşehir Belediyesinin mevcut ulaşım ağlarıyla kesişen ve açık olan yollarda çalışmalar devam etmektedir.

16. ÜNYE LİMANI İLAVE RIHTIM YAPIMI VE KAPASİTE GELİŞTİRME       PROJESİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye Limanı’nda iki aşamalı çalışma yürütülmektedir:

1. aşama, mevcut iç limanın geliştirilmesidir. Bu amaçla 150 m uzunluğundaki mevcut rıhtıma ilave olarak 130 m uzunluğunda, 7,50 m derinliğinde rıhtım yapımı projelendirilerek iş ihale edilmiştir. Bugüne kadar iş kapsamında; 25.000 ton farklı kategorilerde taş dolgu, 3610 m3 saha betonu ve 7780 m3 kronman altı su içi beton dökümü yapılmıştır.

Ünye Limanı’na ek rıhtım yapılması işi, ilk ihalenin yüklenici kaynaklı feshedilmesi nedeniyle yeni iş ilaveleri de yapılarak ₺5.803.751,98 bedel ile yeniden ihale edilmiştir. 01.10.2021 tarihinde yer teslimi yapılmış, bugüne kadar 130 m3’lük su içi betonu, kronman betonları, servis hatları ve dolgu işleri tamamlanmıştır. Hava şartlarının beton dökmeye elverişli hale gelmesi halinde saha beton çalışmasına başlanacaktır. Yeni rıhtım hizmete girdiğinde Ünye Limanı’nda gemi sirkülasyonu artacak, ilave yükler alınarak kapasite artışı sağlanacaktır.

Geliştirme projesi kapsamında ayrıca, kapalı ve açık depolamalar için liman içinde dolgu çalışmaları yapılmaktadır. Ünye Limanı İç Alana Dolgu Yapılması İşi için iki ayrı dolgu ihalesi yapılmıştır. Bunlardan ilki 8000 m2 alanın doldurulması olup ₺1.276.404,00 sözleşme bedeli ile tamamlanmıştır. İkinci olarak Taş Ocağından Malzeme Temini, Nakli, Dolgu ve Anroşman Yapım İşinin 24.03.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli ₺7.387.980’dir. Söz konusu işin maddi olarak ₺5.145.670,61 (%68)’lik kısmı tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

2. aşama; ilave mendirek, yeni rıhtımlar ve depolama alanlarının oluşturulmasıdır. Bu kapsamda (Ünye Limanı Geliştirme Projesi) ÇED raporu onaylanmış, proje alanı tahsisi alınmış ve imar planı onaylanmıştır. Proje, UAB Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından onaylanmış olup ihaleye çıkılma aşamasına gelinmiştir.

17. ESKİPAZAR CAMİ RESTORASYON PROJESİ

Ordu şehrinin ilk kuruluş yeri olan Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi’nde bulunan, 1380-1390 yılları arasında yaptırıldığı tahmin edilen 600 yıllık Eskipazar Cami’nin restorasyonu Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmaktadır. Projenin başlama tarihi 21.09.2021, bitiş tarihi ise 18.05.2022’dir. Proje bedeli ₺4.693.068,86 olup bugüne kadar ₺844.478,55 harcama yapılmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %18, fiziki gerçekleşme oranı ise %28’dir.

Proje kapsamında;

- Tuvalet, şadırvan ve caminin çevre düzenlemesi,

- Harim,

- Mahfil,

- Caminin cepheleri,

- Çatı ve minare bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır.

Tamamlanan İşler:

- Caminin dış cephesinde sıva raspa işlemi,

- Caminin iç ve dış cephesinde kumlama işlemi,

- Caminin içinde zemin söküm işleri,

- Caminin çatısının söküm işlemi,

- Caminin çevresinde alan temizliği işlemi,

- Cami avlusunda bulunan 8 adet mezarın kaldırılıp alan içinde uygun yere defnedilmesi işi

- Cami için hazırlanan statik rapor incelemeleri,

- Şantiye alanında bulunan hafriyatın kaldırma çalışmaları,

- Avlu içerisinde beton döküm işi tamamlanmıştır.

Devam Eden İşler:

- Dış cephede yapılacak olan derz çalışması öncesi numune analiz çalışmaları,

- Cami etrafında zemin söküm işleri çalışmaları,

- Alan sınırları içerisindeki taş duvar imalatı kapsamında beton temel dökümü çalışmaları,

- Caminin güney cephesinde tesviye çalışmaları,

- Caminin çatı imalatı kapsamında kalıplama imalatı çalışmaları devam ediyor.

18. ORDU VALİLİĞİ YENİ HÜKÜMET KONAĞI

Yeni Hükümet Konağı 5 bloktan oluşmaktadır. 12.507,40 m2’si kapalı otopark olmak üzere toplam yapı alanı 38.706,23 m2’dir. 157 araçlık açık, 247 araçlık kapalı otoparkı bulunmaktadır. Yapım ihalesi 24.08.2016 tarihinde yapılan işin başlangıç proje bedeli ₺46.697.320’dir.

16.12.2016 tarihinde başlanılan Yeni Hükümet Konağı inşaatında 4 bloğun yapımı tamamlanmış olup biten blokların geçici kabulleri 01.03.2021 tarihinde yapılmıştır. Valilik Makamının da bulunduğu D Blok’un inşaatına 09.07.2021 tarihinde başlanılmış olup projenin sözleşme bedeli KDV hariç ₺11.520.000’dir.  Nakdi gerçekleşmesi %90, fiziki gerçekleşmesi %99 olan D Blok inşaatı geçici kabul aşamasındadır.

19. ÜNYE KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI

20.09.2018 tarihinde ₺23.452.000 bedel ile sözleşmesi imzalanmış olan Ünye Kültür Merkezi yapım işine Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen talimat doğrultusunda 08.04.2020 tarihinde başlanılmıştır. Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen yatırımın kontrolörlük hizmetlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmaktadır. 2022 yılı Mart ayı itibarıyla nakdi ve fiziki gerçekleşmesi %19 olan işin 26.01.2023 tarihinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bodrum+Zemin+2 kattan oluşan inşaatta, temel betonarme imalatı ile bodrum kat kolon ve perde betonarme imalatı, zemin dolgu ve beton imalatı tamamlanmıştır. Bodrum kat tabliyesi için kalıp imalatı devam etmektedir.

20. MİLLİ EĞİTİM YATIRIMLARI

2021 yılında 3 okul (toplam 33 derslik) yapımı tamamlanmıştır. Tamamlanan bu yatırımların toplam maliyeti ₺2.998.144,00’dir.

| BİTEN YATIRIMLAR (01.01.2018-31.03.2022) | 23 Okul (364 Derslik) |
| --- | --- |
|  | 4 Pansiyon (Toplam 800 öğrenci kapasiteli) |
|  | 5 Spor Salonu (450’şer kişilik), 2 Atölye |
| DEVAM EDEN YATIRIMLAR | 15 Okul (184 Derslik), 1 Pansiyon |
|  | 5 Okul (64 Derslik)-Hayırsever Yatırımı |
| SÖZLEŞME VE İHALE AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR | 16 Okul (175 Derslik) |
|  | 1 Spor Salonu (450 Kişilik) |
|  | 1 Pansiyon (200 öğrenci kapasiteli) |
| 2022 YILINDA TEKLİF EDİLEN HENÜZ BAKANLIK TARAFINDAN ONAYLANMAYAN DEVLET YATIRIM ORTAÖĞRETİM OKULLARI | - |
| 2022 YILINDA TEKLİF EDİLEN HENÜZ BAKANLIK TARAFINDAN ONAYLANMAYAN İL YATIRIM TEMEL EĞİTİM OKULLARI/SINIFLARI | - |
| Tablodaki Eğitim Yatırımlarının Toplam Maliyeti: ₺529.921.320,49’dir. |  |